## 附件2
附件2
截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | 备注
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） | 2305963 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施 | 10000 | 2023-08-22 | 2.99 | 20 | 国家级车联网信息中心（智慧科技港） |  | 83223.63 | 10000 | 11164.13 | 150 | 0 |  | 1#楼主体结构完成7层，2#楼主体结构完成8层）、消防工程完成5%
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2405723 | 其他社会保障 | 10000 | 2024-08-13 | 2.38 | 20 | 柳州市龙头山公墓、鹿寨县殡仪馆工程 |  | 54255.04 | 10000 | 12791.435 | 10000 | 0 |  | 1、鹿寨县殡仪馆工程完成总工程量60%，完成所有边坡支护施工，完成接待中心、骨灰楼、守灵堂、水泵房主体施工并开展装修施工，完成综合楼、悼念楼70%主体结构施工。 2、柳州市龙头山公墓完成总工程量5%，其中完成A段道路土方开挖80%，填方区完成土方回填30%。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。
Note on I3: 莫兆东_新号: 由项目业主填写债券项目情况。